**Приложение 1**

**к приказу управления образования**

**от 18.04.2014 г. № 89-од**

**План мероприятий**

**по введению Федерального государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования в Иланском районе на 2014-2015 годы**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

**Задачи**:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Содействовать организации эффективной кадровой политики в ДОУ.

**Целевая группа участников**: методисты МБУ «Ресурсный центр в сфере образования», заведующие МБДОУ, заместители заведующих МБДОУ по УМР, старший воспитатель, родители (законные представители).

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО.
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
* Нормативно - правовая база наполняется необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | | Ответственные | Результат |
| **Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 1. | Изучение и доведение до МБДОУ нормативно-правовых актов, рекомендаций федерального и регионального уровней:   * План действий по обеспечению введения ФГОС ДО * Разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС ДО * Порядок приема на обучение по образовательным программам ДО * Примерной формы договора на обучение по образовательным программам ДО * Методические рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса * Методические рекомендации по составлению ООП ДО * Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды * Реестр примерных образовательных программ * Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора * Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников * Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг * Внесение изменений в ФГОС ДО | Март 2014  Февраль 2014  Апрель 2014  Май 2014  Май 2014  Май 2014  2014 год  Июнь 2014  Ноябрь 2014  2014 год  2014-2015гг | | Шерф И.М.,  Ипполитова О.М. | Обсуждение, понимание стратегий членами районной рабочей группы.  Проведение разъяснительной работы с руководителями ДОУ. Использование правовых актов федерального и регионального уровней для создания НПА в ДОУ, учет требований и рекомендаций в деятельности ДОУ. |
| 2. | Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО по материалам федерального и регионального уровней:   * Готовность воспитателей к введению ФГОС ДО * Требования к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей | Май 2014 | | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Участие в опросе, ревизия имеющихся ресурсов |
| 3. | Проведение мониторинга состояния МБДОУ Иланского района по введению ФГОС ДО | Ежегодно (1 раз в полугодие) с мая 2014 по декабрь 2016 года | | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Регулирование действий ДОУ по созданию условий реализации ФГОС ДО |
| 4. | Подготовка документов для участия в краевом конкурсе пилотных площадок | Май 2014 года | | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Предоставление конкурсных документов в МОиН КК |
| 5. | Приведение НПА в соответствии с ФГОС ДО:  ООП ДО  Программа развития  Должностные инструкции  Положения  Другие документы | 2014-2015 гг:  Август 2014 года  Август 2014 года  Не позднее мая 2015 года  Сентябрь 2014 – декабрь 2015 | | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Разработаны документы |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. | Февраль 2014 | | Ипполитова О.М. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО |
| 2. | Организация деятельности муниципальной рабочей группы | 2014-2015 гг | | Ипполитова О.М. | Протоколы заседаний рабочей группы |
| 3. | Создание плана мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ Иланского района | Апрель 2014 | | Члены районной рабочей группы | Приказ об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО |
| 4. | Участие муниципальной команды в обучающих семинарах по введению ФГОС ДО | Постоянно | | Ипполитова О.М.  Фиряго Н.В. | Проведение разъяснительной работы с руководителями ДОУ, доработка НПА МБДОУ |
| 5. | Проектирование основной образовательной программы ДО,  корректировка разделов программы по мере ее реализации | Первый этап  Июнь – август 2014  Второй этап  Декабрь 2014- декабрь 2015 | | Члены районной рабочей группы | Разработан проект ООП ДО, внесены дополнения и изменения |
| 6. | Координация и организационное сопровождение деятельности муниципальных пилотных площадок | 2014 – 2015 гг | | Ипполитова О.М.,  Фиряго Н.В. | Подготовлены рекомендации, выработана стратегия действий, технологий |
| 7. | Тиражирование практики пилотных МБДОУ в детские сады Иланского района | 2014 – 2015 гг | | Ипполитова О.М.,  Фиряго Н.В.,  руководители пилотных площадок | Предъявление передового педагогического опыта |
| 8. | Организация цикла мероприятий с руководителями, педагогами МБДОУ по внедрению ФГОС ДО | 2014 – 2015 гг | | Шерф И.М.,  Фиряго Н.В. | План инструктивно-методических семинаров, совещаний, конкурсов, педагогических чтений, круглых столов, мастер-классов МБУ «РЦ в сфере образования» |
| 9. | Организация и проведение районной конференции «Опыт реализации ФГОС ДО» | Сентябрь 2014,  Сентябрь 2015 | | Шерф И.М.,  Фиряго Н.В.,  Ипполитова О.М. | Предъявление передового педагогического опыта |
| 10. | Сбор информации по вопросам мониторинга качества дошкольного образования | 2014 – 2015 гг | | Ипполитова О.М.,  Фиряго Н.В., | Развитие дошкольного образования |
| 11. | Дни открытых дверей в МБДОУ «Система работы МБДОУ в условиях подготовки к внедрению ФГОС ДО» | Декабрь 2014 – май 2015 | | Шерф И.М.,  Фиряго Н.В.,  Ипполитова О.М. | Предъявление передового педагогического опыта |
| 12. | Организация межведомственного взаимодействия для сопровождения детей с ОВЗ | 2014 – 2015 гг | | Шерф И.М.,  Ипполитова О.М. | Предоставление доступного дошкольного образования детям с ОВЗ |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 1. | Анализ кадрового потенциала в МБДОУ | Март 2014 | | Шерф И.М.,  руководители ДОУ | Выявлены дефициты, составлен план реализации кадровой политики в муниципалитете |
| 2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ | Июль 2014- декабрь 2015 | | Шерф И.М.,  Ипполитова О.М., руководители ДОУ | Разработан план-график повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ до 2016 года |
| 3. | Привлечение специалистов, необходимых для внедрения ФГОС ДО | 2014 – 2015 гг | | Шерф И.М.,  Ипполитова О.М., руководители ДОУ | Составлен договор, соглашение со специалистом, учреждением |
| 4. | Аттестация руководителей МБДОУ в соответствии с новым порядком аттестации | 2015 год | | Шерф И.М.,  руководители ДОУ | Подготовлены НПА, все руководители аттестованы |
| 5. | Методическое сопровождение процесса подготовки документов к аттестации педагогических работников МБДОУ | 2015 год | | Шерф И.М.,  руководители ДОУ | Подготовлены НПА |
| 6. | Организация методического сопровождения молодых педагогов | Постоянно | | Шерф И.М.,  руководители ДОУ | Составлен тематика плана заседаний школы молодого педагога |
| **Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО** | | | | | |
| 1. | Приведение оборудования, развивающей предметно-пространственной среды в пилотных МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | 2014 год | | Ипполитова О.М., руководители пилотных МБДОУ | Реализация ООП ДО |
| 2. | Учет примерного перечня оборудования при оснащении МБДОУ | 2014-15 гг | | Руководители МБДОУ | Формирование ПФХД МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| 3. | Контроль за расходованием средств МБДОУ на приобретение оборудования РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 1 раз в квартал  ежегодно | | Специалисты централизованной бухгалтерии учреждений образования | Эффективное расходование средств на приобретение оборудования РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 4. | Организация и сопровождение МБДОУ по предоставлению платных дополнительных услуг | 2014-15 гг | | Шерф И.М.,  Ипполитова О.М.,  руководители МБДОУ, специалисты централизованной бухгалтерии учреждений образования | Формирование НПА по предоставлению платных образовательных услуг |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 1. | Обеспечение информированности родителей (законных представителей) и общественности о ходе и результатах ФГОС ДО через публикации в СМИ, сайты Администрации района, УО, ДОУ | 2014-16 гг | .  Ипполитова О.М , руководители ДОУ | | Информирование родителей (законных представителей), общественности |
| 2. | Создание информационного ресурса в муниципалитете для обеспечения информированности родителей (законных представителей) и общественности по введению ФГОС ДО | 2014-16 гг | .  Ипполитова О.М , руководители ДОУ | | Информирование родителей (законных представителей), общественности |
| 3. | Консультационное обеспечение по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-16 гг | .  Ипполитова О.М | | Оказание помощи, разъяснение по вопросам введения ФГОС ДО |